## Sheet1
Χάρτης Έργου
Όνομα Έργου |  | Ημερομηνία | Τύπος Έργου
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Ε.Η.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Μακεδονίας |  | 2023-03-18 | Πληροφοριακό Σύστημα
Στρατηγική Εκτέλεσης |  | Εύρος Έργου
Η ομάδα μας έρχεται σε επικοινωνία με τη Γραμματέας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Η.Δ.Ε.) κ. Ζωή Μάνου και ενημερώνεται σχετικά με τις ανάγκες της Επιτροπής. Έπειτα συμφωνούν για τη δημιουργία (1)ΠΣ Υποβολής αίτησης, (2)ΠΣ Πρωτοκόλλησης αίτησης, (3)ΠΣ Ενημέρωση εμπλεκόμενων, (4)ΠΣ Αξιολόγησης αίτησης και (5)ΠΣ Αποθήκευσης και ασφάλειας δεδομένων. Μετά από συμφωνία εκπαίδευσης του προσωπικού και των καθηγητών, καθώς και τη συμφωνία συντήρησης του Συστήματος, το έργο ολοκληρώνεται. |  | Εντός Εύρους |  | Εντός Εύρους |  | Εκτός Εύρους
|  | ΠΣ Υποβολής αίτησης |  | ΠΣ Πρωτοκόλληση αίτησης |  | ΠΣ Διαχείρισης Αιτήσεων μη σχετικές με έρευνα
|  | ΠΣ Ενημέρωσης εμπλεκόμενων |  | ΠΣ Αξιολόγηση αίτησης |  | ΠΣ Υποβολής δηλώσεων
ΠΣ Αποθήκευσης και ασφάλειας δεδομένων
Κύρια Παραδοτέα
|  | Π0.1 Κατανομή ρόλων |  | Π2.1 Πρόοδος Μοντελοποίησης |  | Π3.1.5 Σύστημα Ασφαλείας
|  | Π0.2 Οικονομική Ανάλυση Έργου |  | Π2.2 Τελική Μοντελοποίηση Έργου |  | Π3.2 Αναφορά Τεχνικού & Ποιοτικού Ελέγχου
|  | Π0.3 Πλάνο Εργασιών |  | Π3.1.1 ΠΣ Υποβολής Αιτήσεων |  | Π4.1 Αναφορά Εγκατάστασης Συστημάτων
|  | Π1.1..1 Μοντελα (AS-IS/TO-BE) |  | Π3.1.2 ΠΣ Προβολής Αιτήσεων |  | Π4.2Εγχειρίδιο ΟΠΣΥ
|  | Π1.2 Απαιτήσεις Ε.Η.Δ.Ε. |  | Π3.1.3 ΠΣ Αξιολόγησης Αιτήσεων |  | Π4.3 Σύμβαση Συντήρησης ΟΠΣΥ
|  | Π1.2.4 Προτάσεις συστήματος (mock-ups) |  | Π3.1.4 Βάση Δεδομένων |  | Π4.4 Παράδοση Έργου
Στάδια / Σημαντικές Ημερομηνίες |  | Ημερολόγιο πρόγραμμα
Έναρξη Έργου | 2023-03-18 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |  |  |  | ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ολοκλήρωση Φάσης Ανάλυσης | 2023-10-12 | Έναρξη Έργου |  |  |  | 2023-03-18
Ολοκλήρωση Φάσης Σχεδίασης | 2023-11-09 | Εκκίνηση, Ορισμός και Επιλογή Έργου |  |  |  | 2023-03-18
Ολοκλήρωση Φάσης Υλοποίησης | 2024-03-26 | Ανάλυση Απαιτήσεων |  |  |  | 2023-10-12
Τέλος Έργου | 2024-06-04 | Δημιουργία Mock-up οθονών |  |  |  | 2023-10-12
|  | Μοντελοποίηση Τελικών Διαγραμμάτων |  |  |  | 2023-11-09
Μέλη Ομάδας |  | Κωδικοποίηση ΠΣ |  |  |  | 2024-01-30
Όνομα | Ρόλοι | Δημιουργία Βάσης Δεδομένων |  |  |  | 2023-12-15
Παναγιώτης Φυτιλής | Υπεύθυνος Έργου και Ανάλυσης | Παραμετροποίηση Συστήματος Ασφαλείας |  |  |  | 2023-12-20
Τσούκκας Αντώνης | Υπεύθυνος Υλοποίησης | Τεχνικός έλεγχος & Έλεγχος Ποιότητας |  |  |  | 2024-03-26
Τζεβελέκος Βασίλειος | Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης | Εγκατάσταση ΠΣ |  |  |  | 2024-04-17
Στασινός Γρηγόρης | Υπεύθυνος Σχεδίασης | Συμφωνία Όρων Συντήρησης |  |  |  | 2024-06-04
|  | Ολοκλήρωση Έργου |  |  |  | 2024-06-04
Οικονομικά
|  | Έρευνα - Μελέτη = 30.000 € Σχεδίαση και Ανάπτυξη = 150.000 € |  |  | Συντήρηση = 70.000 € / έτος
Περιορισμοί |  | RISK PLANNING
Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων (Εσωτερικός)